## Tabelle1
Zeit | Handlungsbereich | Maßnahme | Meilenstein | Zuständigkeit | Ebene
2023 | 1. Organisation | 1.1.1. Landeskirchliche Gremien | Klimaschutz ist als fester TOP mindestens einmal jährlich in den landeskirchlichen Gremien gesetzt. ff | Kirchenleitung | Landeskirche
2023 | 1. Organisation | 1.1.2. Kreiskirchliche Gremien | Gremien mit dem Handlungsbereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind beauftragt. | KSV | Kirchenkreis
2023 | 1. Organisation | 1.1.3. Fachstellen für Klimaschutz | Fachstellen für Klimaschutz sind eingerichtet. | KSV | Kirchenkreis
2024 | 1. Organisation | 1.2.1. Gebäude- und Energiedatenbank | Die Gebäudedatenbanken aller Ebenen der EKvW sind miteinander abgestimmt und synchronisiert. | Fachstelle / Ansprechperson für Klimaschutz | Kirchenkreis
2024 | 1. Organisation | 1.2.1. Gebäude- und Energiedatenbank | Die landeskirchliche Gebäude- und Energiedatenbank ist mit den Kirchenkreisen abgestimmt und synchronisiert. ff | Klimabüro | Landeskirche
2024 | 1. Organisation | 1.2.2. Energiemanagement | Der jährliche Energieverbrauch der Kirchengemeinden ist erfasst und ausgewertet. | Fachstelle / Ansprechperson für Klimaschutz | Kirchenkreis
2025 | 1. Organisation | 1.2.2. Energiemanagement | 80% der THG-Emissionen kirchlich genutzter Gebäude werden in der THG-Bilanz erfasst. ff | Klimabüro | Landeskirche
2031 | 1. Organisation | 1.2.3. Energiemonitoring | Ein flächendeckendes, automatisiertes Energiemonitoring der kirchlich genutzten Gebäude ist eingerichtet. | Fachstelle / Ansprechperson für Klimaschutz | Kirchenkreis
2024 | 1. Organisation | 1.2.3. Engmaschiges Energiemonitoring | Ein landeskirchliches Energiemonitoring ist pilotiert. | Klimabüro | Landeskirche
2025 | 1. Organisation | 1.2.3. Engmaschiges Energiemonitoring | 25% der langfristig kirchlich genutzten Gebäude (keine Pfarrhäuser) sind Teil des landeskirchlichen Energiemonitorings. ff | Klimabüro | Landeskirche
2024 | 1. Organisation | 1.2.5. Klimabericht | Eine THG-Eröffnungsbilanz für 2023 ist erstellt. ff | Klimabüro | Landeskirche
2025 | 1. Organisation | 1.2.5. Klimabericht | Den Kirchengemeinden steht das Angebot eines automatisierten Klimaberichts zur Verfügung. ff | Klimabüro | Landeskirche
2023 | 1. Organisation | 1.3.1. Bilanzierung | Standards zur einheitlichen Bilanzierung in der EKvW sind festgelegt (Anhang 2). | Klimabüro | Landeskirche
2023 | 1. Organisation | 1.3.2. Musterklimaschutzkonzept | Standards für Klimaschutzkonzepte in der EKvW sind festgelegt (Anhang 3). | Klimabüro | Landeskirche
2026 | 1. Organisation | 1.3.3. Klimaschutzkonzepte | Klimaschutzkonzepte sind erstellt und werden regelmäßig evaluiert und fortgeschrieben. ff | Fachstelle / Ansprechperson für Klimaschutz | Kirchenkreis
2023 | 1. Organisation | 1.4.1. Handreichung Klimapauschale | Hilfsmittel zur Verwendung und zur Berichterstattung über die Klimapauschale sind erstellt (Anhang 4 und 5). | Klimabüro | Landeskirche
2024 | 1. Organisation | 1.4.2. Berichte und Auswertung Klimapauschale | Der Bericht zur Klimaschutzfinanzierung wird thematisiert. ff | Kirchenleitung | Landeskirche
2024 | 1. Organisation | 1.4.2. Berichte und Auswertung Klimapauschale | Ein Bericht zur Klimaschutzfinanzierung der Kirchenkreise ist erstellt. ff | Klimabüro | Landeskirche
2024 | 1. Organisation | 1.4.2. Berichten und Auswerten | Über die Klimaschutzfinanzierung berichten die Kirchenkreise und die Landeskirche jährlich. Die Berichte sind ausgewertet und die finanzierten Klimaschutzmaßnahmen evaluiert. | KSV | Kirchenkreis
2024 | 1. Organisation | 1.4.3. Fundraising und Akquisition von Fördermitteln | Fundraising und alternative Fundingstrategien werden befördert. ff | Klimabüro | Landeskirche
2025 | 1. Organisation | 1.4.4. Gemeinwesen und Gemeinwohl fördernde Organisationsformen | Ein Leitfaden zur Gründung von und Kooperation mit solidarischen Organisationsformen, Genossenschaften und Vereinen ist erstellt. | LKA | Landeskirche
2024 | 2. Gebäudestrategie | 2.1.1. Bestandsaufnahme | Landeskirchliche Vorgaben über einen Steckbrief für Körperschaften sind definiert und bereitgestellt. | LKA | Landeskirche
2025 | 2. Gebäudestrategie | 2.1.1. Bestandsaufnahme | Ein Steckbrief über Gebäudebestand, Finanzkraft und Sozialraum jeder Körperschaft ist erstellt. | Kirchliche Körperschaften | alle Ebenen
2026 | 2. Gebäudestrategie | 2.2.1. Analyse | Eine Analyse aller Körperschaften mit den in der Bestandsaufnahme erhobenen Daten ist erstellt. | KKA | Kirchenkreis
2026 | 2. Gebäudestrategie | 2.2.2. Entwicklungsziele | Entwicklungsziele für die Planungsräume sind festlegt. | KKA | Kirchenkreis
2025 | 2. Gebäudestrategie | 2.2.2. Gemeindekonzeptionen | Gemeindekonzeptionen sind, soweit es für die Gebäudestrategie notwendig ist, aktualisiert. | Kirchliche Körperschaften | alle Ebenen
2025 | 2. Gebäudestrategie | 2.2.4. Bedarfsplanung und Gebäudekonzeption | Bedarfsplanung und Gebäudekonzeption in den Planungsräumen sind erstellt. Sie sind Teil der kreiskirchlichen Klimaschutzkonzepte. | Kirchliche Körperschaften | alle Ebenen
2025 | 3. Gebäudeeffizienz | 3.1.3. Technischer Betrieb | Verantwortlichkeiten im Gebäudemanagement sind geklärt, Verantwortliche eingewiesen, Wartungsverträge geprüft und ggf. abgeschlossen. Technische Bedienungsanleitungen sind ggf. eingeholt. | Gebäudebesitzende | alle Ebenen
2024 | 3. Gebäudeeffizienz | 3.2.2. Landeskirchliche Grundsätze | Landeskirchliche Grundsätze für Sanierung und Neubau sind bereitgestellt. | LKA | Landeskirche
2025 | 3. Gebäudeeffizienz | 3.2.4. Wärmebereitstellung | Heizungen sind nach Alter und Zustand katalogisiert und werden regelmäßig gewartet. | Gebäudebesitzende | alle Ebenen
2023 | 3. Gebäudeeffizienz | 3.2.5 Neubauten | Neubauten werden möglichst als Plusenergiegebäude konzipiert. | Gebäudebesitzende | alle Ebenen
2025 | 4. Erneuerbare Energien | 4.1.1. Potentialfeststellung | Potentiale von Erneuerbare-Energien-Anlagen auf Gebäuden, forst- und landwirtschaftlichen Flächen wurden systematisch geprüft. | Kirchliche Körperschaften | alle Ebenen
2025 | 4. Erneuerbare Energien | 4.1.1. Potentialfeststellung | Potentiale von Erneuerbare-Energien-Anlagen auf Gebäuden, forst- und landwirtschaftlichen Flächen werden systematisch geprüft. | KKA | Kirchenkreis
2025 | 4. Erneuerbare Energien | 4.1.1. Potentialfeststellung | Potentiale von Erneuerbare-Energien-Anlagen auf Gebäuden, forst- und landwirtschaftlichen Flächen wurden systematisch geprüft. | LKA | Landeskirche
2023 | 4. Erneuerbare Energien | 4.2.1. Politische Lobbyarbeit | Die EKvW unterstützt die Energiewende in Deutschland. Dabei betreibt sie aktive Lobbyarbeit unter anderem für einfachere Genehmigungsprozesse von Erneuerbare-Energien-Anlagen, beispielsweise Photovoltaik auf Denkmälern. | Kirchenleitung | Landeskirche
2025 | 4. Erneuerbare Energien | 4.2.2. Finanzielle Beteiligungsformen | Leitlinien zur finanziellen Beteiligung an Erneuerbaren-Energien-Anlagen sind erstellt. | LKA | Landeskirche
2025 | 4. Erneuerbare Energien | 4.2.3. Zertifizierter Grünstrom | In den kirchlichen Körperschaften wird zertifizierter Grünstrom bezogen. | Gebäudeverantwortliche | alle Ebenen
2024 | 5. Mobilität | 5.1.1. Reisekostenerhebung | Eine digitale Musterreisekostenerhebung ist entwickelt und freigegeben. | LKA | Landeskirche
2025 | 5. Mobilität | 5.1.1. Reisekostenerhebung | Die Reisekosten werden in einem einheitlichen Verfahren erfasst und gesammelt. ff | Dienstgebende | alle Ebenen
2024 | 5. Mobilität | 5.1.2. Mobilitätsumfragen | Muster für Mobilitätsumfragen sind bereitgestellt. | Klimabüro | Landeskirche
2025 | 5. Mobilität | 5.1.2. Mobilitätsumfragen | Eine Umfrage zum Mobilitätsverhalten in den kirchlichen Körperschaften ist abgeschlossen und wird erstmalig evaluiert. | Fachstelle / Ansprechperson für Klimaschutz | Kirchenkreis
2025 | 5. Mobilität | 5.1.2. Mobilitätsumfragen | Eine Umfrage zum Mobilitätsverhalten in den kirchlichen Körperschaften ist abgeschlossen und wird erstmalig evaluiert. | Klimabüro | Landeskirche
2024 | 5. Mobilität | 5.1.3. Mobilitätsinformation | Eine Informationswebsite zu Angeboten und Möglichkeiten nachhaltiger Mobilität für Mitarbeitende ist eingerichtet. | Klimabüro | Landeskirche
2025 | 5. Mobilität | 5.1.3. Mobilitätsinformation | Mitarbeitende werden regelmäßig zu den Potentialen individueller Mobilitätsentscheidungen informiert. | Fachstelle / Ansprechperson für Klimaschutz | Kirchenkreis
2025 | 5. Mobilität | 5.1.3. Mobilitätsinformation | Mitarbeitende werden regelmäßig zu den Potentialen individueller Mobilitätsentscheidungen informiert. ff | Klimabüro | Landeskirche
2024 | 5. Mobilität | 5.2.1. Mobiles Arbeiten und / oder Homeoffice | Möglichkeiten für Homeoffice und/oder Mobiles Arbeiten sind evaluiert, Verbesserungspotentiale sind festgestellt. | Dienstgebende | alle Ebenen
2026 | 5. Mobilität | 5.2.1. Mobiles Arbeiten und / oder Homeoffice | Dienstvereinbarungen betreffend Mobiles Arbeiten und/oder Homeoffice sind dem Evaluationsergebnis angepasst bzw. danach abgeschlossen. | Dienstgebende | alle Ebenen
2025 | 5. Mobilität | 5.2.2. Digitale Formate | Digitale Formate haben für Besprechungen Vorrang. Für kirchliche Veranstaltungen sind Entscheidungskriterien für digitale Formate festgelegt. Die notwendige Technik und das notwendige Fachpersonal steht zur Verfügung. ff | Dienstgebende | alle Ebenen
2025 | 5. Mobilität | 5.2.2. Digitale Formate | Digitale Formate haben für Besprechungen Vorrang. Für kirchliche Veranstaltungen sind Entscheidungskriterien für digitale Formate festgelegt. Die notwendige Technik und das notwendige Fachpersonal steht zur Verfügung. ff | Veranstaltende | alle Ebenen
2024 | 5. Mobilität | 5.2.3. Mitfahrten | Die Bildung von Fahrgemeinschaften und Mitfahrgelegenheiten werden unterstützt. ff | Veranstaltende | alle Ebenen
2026 | 5. Mobilität | 5.2.3. Mitfahrten | Die technische und organisatorische Ausgestaltung von Mitfahrten wird vom Klimabüro unterstützt, z. B. durch die Bereitstellung einer Kommunikationsplattform. ff | Klimabüro | Landeskirche
2024 | 5. Mobilität | 5.3.1. Infrastruktur | Die Zahl der baurechtlich geforderten PKW-Stellplätze an Arbeitsstätten ist festgestellt. | Gebäudeverantwortliche | alle Ebenen
2025 | 5. Mobilität | 5.3.1. Infrastruktur | Wartungs- und Reparaturkoffer für (E-)Fahrräder sind an den Arbeitsstätten vorhanden. | Gebäudeverantwortliche | alle Ebenen
2025 | 5. Mobilität | 5.3.1. Infrastruktur | Die Voraussetzungen für die Anlage von Fahrradstellplätzen an kirchlichen Gebäudestandorten sind geprüft. | Gebäudeverantwortliche | alle Ebenen
2025 | 5. Mobilität | 5.3.1. Infrastruktur | Potenzial, Ausbaustand und -ziele von E-Ladestationen für PKW und Fahrräder sind festgestellt. | Gebäudeverantwortliche | alle Ebenen
2027 | 5. Mobilität | 5.3.1. Infrastruktur | An kirchlichen Gebäudestandorten sind qualitativ hochwertige, leicht erreichbare, überdachte Fahrradstellplätze eingerichtet. Duschen, Umkleide- und Trockenräume sind bereitgestellt. | Gebäudeverantwortliche | alle Ebenen
2031 | 5. Mobilität | 5.3.1. Infrastruktur | Die Schaffung von Fahrradstellplätzen im Sinne des Konzeptes an Arbeitsstätten ist abgeschlossen. | Gebäudeverantwortliche | alle Ebenen
2031 | 5. Mobilität | 5.3.1. Infrastruktur | Pkw-Stellplätze an Arbeitsstätten sind auf die grundstücksbezogene baurechtlich erforderliche Anzahl reduziert. | Gebäudeverantwortliche | alle Ebenen
2031 | 5. Mobilität | 5.3.1. Infrastruktur | Förderanträge für E-Ladestationen sind, soweit möglich, gestellt. 20% des Ausbauziels von E-Ladestationen für PKW und Fahrräder, in Verbindung mit PV-Anlagen, sind erreicht. | Gebäudeverantwortliche | alle Ebenen
2024 | 5. Mobilität | 5.3.2. Präsenz- und Reiseveranstaltungen | Präsenz- und Reiseveranstaltungen werden auch unter Berücksichtigung einer emissionsarmen An- und Abreise geplant. ff | Veranstaltende | alle Ebenen
2024 | 5. Mobilität | 5.3.3. (Teil-)Finanzierung von Netzkarten und BahnCards | Mitarbeitenden wird die Anschaffung einer Netzkarte (z.B. Deutschlandticket) und / oder einer BahnCard finanziert oder bezuschusst. ff | Dienstgebende | alle Ebenen
2024 | 5. Mobilität | 5.3.3. (Teil-)Finanzierung von Netzkarten und BahnCards | Privat beschaffte Netzkarten / BahnCards werden bei dienstlicher Nutzung durch ehrenamtlich oder beruflich Mitarbeitende anteilig erstattet. ff | Dienstgebende | alle Ebenen
2026 | 5. Mobilität | 5.3.3. Jobräder und Diensträder | Dienstvereinbarungen über Gehaltsumwandlung zum (E-)Fahrradleasing sind für die Mitarbeitenden aller kirchlichen Körperschaften abgeschlossen und publiziert. ff | Dienstgebende | alle Ebenen
2027 | 5. Mobilität | 5.3.3. Jobräder und Diensträder | Diensträder für ehrenamtlich und beruflich Mitarbeitende stehen in allen kirchlichen Körperschaften zur Verfügung. | Dienstgebende | alle Ebenen
2023 | 5. Mobilität | 5.3.5. Fuhrpark | Wo PKW benötigt werden, werden keine Fahrzeuge mit fossilem Antrieb angeschafft. | Kirchliche Körperschaften | alle Ebenen
2025 | 5. Mobilität | 5.3.5. Fuhrpark | Die Fuhrparks der kirchlichen Körperschaften sind als Teil der Klimaschutzkonzepte analysiert. | KKA | Kirchenkreis
2025 | 5. Mobilität | 5.3.5. Fuhrpark | Die Fuhrparks der kirchlichen Körperschaften sind als Teil der Klimaschutzkonzepte analysiert. | LKA | Landeskirche
2024 | 6. Beschaffung | 6.1.1. Bilanzierung | Standards für eine THG-Bilanzierung im Handlungsbereich Beschaffung sind erarbeitet, auch unter Einbeziehung der IT. ff | Klimabüro | Landeskirche
2026 | 6. Beschaffung | 6.1.1. Bilanzierung | Eine THG-Bilanzierung im Handlungsbereich Beschaffung ist erstellt und wird fortgeschrieben. | Fachstelle / Ansprechperson für Klimaschutz | Kirchenkreis
2026 | 6. Beschaffung | 6.1.1. Bilanzierung | Eine THG-Bilanzierung im Handlungsbereich Beschaffung ist erstellt und wird fortgeschrieben. ff | Klimabüro | Landeskirche
2024 | 6. Beschaffung | 6.1.2. Beschaffungsordnungen | Eine Musterbeschaffungsordnung ist bereitgestellt. Sie beinhaltet die im Klimaschutzplan formulieren Vorgaben. | Klimabüro | Landeskirche
2026 | 6. Beschaffung | 6.1.2. Beschaffungsordnungen | Beschaffungsordnungen sind von den kirchlichen Körperschaften ausgearbeitet und von den Leitungsorganen in Kraft gesetzt. | Klimabüro | Landeskirche
2025 | 6. Beschaffung | 6.1.3. Schulungen | Schulungen zur Sensibilisierung für Mitarbeitende der kirchlichen Körperschaften sind ausgearbeitet und werden durchgeführt. | Klimabüro | Landeskirche
2026 | 6. Beschaffung | 6.1.4. Pilotprojekte | Pilotprojekte zur nachhaltigen Beschaffung wurden fachlich begleitet, dokumentiert, aufbereitet, kommuniziert und werden fortgeschrieben. | Fachstelle / Ansprechperson für Klimaschutz | Kirchenkreis
2026 | 6. Beschaffung | 6.1.4. Pilotprojekte | Pilotprojekte zur nachhaltigen Beschaffung wurden fachlich begleitet, dokumentiert, aufbereitet, kommuniziert und werden fortgeschrieben. ff | Klimabüro | Landeskirche
2025 | 6. Beschaffung | 6.2.1. Beratungsprozesse | (Bau-)Kirchmeister:innen und Mitarbeitende der Kreiskirchenämter werden zu nachhaltigen Baustoffen sensibilisiert und geschult. | Fachstelle / Ansprechperson für Klimaschutz | Kirchenkreis
2025 | 6. Beschaffung | 6.2.1. Beratungsprozesse | (Bau-)Kirchmeister:innen und Mitarbeitende der Kreiskirchenämter werden zu nachhaltigen Baustoffen sensibilisiert und geschult. | Klimabüro | Landeskirche
2026 | 6. Beschaffung | 6.2.2. Genehmigung und Finanzierung | Richtlinien und Verfahren für Genehmigungs- und Finanzierungsprozesse berücksichtigen den Vorrang nachhaltiger Baustoffe. | LKA | Landeskirche
2027 | 6. Beschaffung | 6.3.4. IT | In Zusammenarbeit mit IT-Fachstellen wurde eine Energiesparstrategie erstellt. | Klimabüro | Landeskirche
2024 | 7. Kirchenland | 7.1.1. Erfassung | Die Eigentumsflächen nach Lage, Größe und Nutzung sind erfasst und an das Klimabüro übermittelt. | KKA | Kirchenkreis
2025 | 7. Kirchenland | 7.1.2. Auswertung | Die Nutzungsart der Eigentumsflächen ist ausgewertet. Mögliche Haupthandlungsbereiche und räumliche Schwerpunkte unter Berücksichtigung der lokalen Besonderheiten sind identifiziert. | KKA | Kirchenkreis
2025 | 7. Kirchenland | 7.1.3. Landeskirchliche Leitlinien | Landeskirchliche Leitlinien sind fortgeschrieben und erweitert. | Klimabüro | Landeskirche
2026 | 7. Kirchenland | 7.2.1. Beratung | Für Flächeneigentümer:innen wird eine Beratung angeboten. Best Practice Beispiele werden gesammelt und kommuniziert. | Fachstelle / Ansprechperson für Klimaschutz | Kirchenkreis
2026 | 7. Kirchenland | 7.2.1. Beratung | Für Flächeneigentümer:innen wird eine Beratung angeboten. Best Practice Beispiele werden gesammelt und kommuniziert. | Klimabüro | Landeskirche
2024 | 7. Kirchenland | 7.2.2. Ökumene | Erfahrungsaustausch, Abstimmungsprozesse und Zusammenarbeit im Bereich der Ökumene sind intensiviert. | Eigentümer:innen Kirchenland | alle Ebenen
2025 | 7. Kirchenland | 7.2.3. Kooperationen | Eine Unterstützung bei der Kooperation mit thematisch involvierten Institutionen wird angeboten. | Fachstelle / Ansprechperson für Klimaschutz | Kirchenkreis
2026 | 7. Kirchenland | 7.2.3. Kooperationen | Eigentümer:innen bzw. Nutzer:innen kooperieren mit thematisch involvierten Institutionen. | Eigentümer:innen Kirchenland | alle Ebenen
2026 | 7. Kirchenland | 7.3.1. Projektunterstützung | Es werden Projekte in den zuvor als prioritär festgestellten Räumen und Handlungsbereichen unterstützt. | Fachstelle / Ansprechperson für Klimaschutz | Kirchenkreis
2024 | 7. Kirchenland | 7.3.2. Pachtverträge | Bei laufenden Pachtverträgen werden Pächter:innen bestärkt, Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der biologischen Vielfalt auf ihrem Kirchenpachtland anzuwenden. | Eigentümer:innen Kirchenland | alle Ebenen
2024 | 7. Kirchenland | 7.3.2. Pachtverträge | Auswahlkriterien für Pächter:innen sind definiert. | Fachstelle / Ansprechperson für Klimaschutz | Kirchenkreis
2027 | 7. Kirchenland | 7.3.3. Friedhöfe und Außenanlagen kirchlicher Gebäude | Die Verbesserung und längerfristige Sicherung der Biodiversität als wesentliches ökologisches Nachhaltigkeitskriterium vor dem Hintergrund des Klimawandels ist geprüft und entsprechende Maßnahmen fortlaufend umgesetzt. | Eigentümer:innen Kirchenland | alle Ebenen
2023 | 7. Kirchenland | 7.4.1. Planungen durch die öffentl. Hand | Bei der Beteiligung an Planungen von Bauflächen oder Infrastrukturmaßnahmen, von denen kirchliche Flächen betroffen sind, bringen die Eigentümer:innen die Aspekte der landeskirchlichen Nachhaltigkeitsziele mit Nachdruck ein. | Eigentümer:innen Kirchenland | alle Ebenen
2023 | 7. Kirchenland | 7.4.2. Punktuelle Einzelvorhaben | Punktuelle Einzelvorhaben werden – bei Vorrang vor dem grundsätzlich angestrebten Flächen- und Nutzungsschutz – in ihren Auswirkungen auf Naturhaushalt und Landschaftsbild bevorzugt durch konkrete örtliche Maßnahmen ausgeglichen. | Eigentümer:innen Kirchenland | alle Ebenen
2026 | 7. Kirchenland | 7.4.3. Windenergie- und Freiflächen-Solaranlagen | Empfehlungen sind ausgearbeitet und eine entsprechende Beratung wird angeboten. | Fachstelle / Ansprechperson für Klimaschutz | Kirchenkreis
2025 | 8. Bildung und Kommunikation | 8.1.1. Bildung für nachhaltige Entwicklung | BNE-Qualifizierungen werden angeboten bzw. vermittelt und sind für den spez. kirchlichen Kontext angepasst. | PI, IKG, IAFW, u.a. | Landeskirche
2024 | 8. Bildung und Kommunikation | 8.1.2. Bildungsstrategie | Eine Bildungsstrategie und ein Schulungskonzept zum Klimaschutz ist erstellt und wird fortgeschrieben. ff | Klimabüro | Landeskirche
2024 | 8. Bildung und Kommunikation | 8.1.3. Multidisziplinäres Team | Ein multidisziplinäres Team mit Expertinnen und Experten aus Bildungskontexten ist gegründet und hat seine Arbeit aufgenommen. Es steht als Ansprechpartner zur Verfügung. ff | Klimabüro | Landeskirche
2027 | 8. Bildung und Kommunikation | 8.1.4. Lerninhalte für Schule, Aus- und Weiterbildung | Lerninhalte für Schule, Aus-, Fort- und Weiterbildung wurden überprüft und nach BNE-Standards im Rahmen gegebener Gestaltungsspielräume überarbeitet. | Bildungseinrichtungen | alle Ebenen
2025 | 8. Bildung und Kommunikation | 8.1.5. Bedarfsorientierte Schulungen | Der Bedarf an Schulungen zu den einzelnen Handlungsbereichen für haupt-, neben- und ehrenamtliche Mitarbeitende und Multiplikator:innen ist flächendeckend abgefragt und abgestimmt. | Bildungseinrichtungen | alle Ebenen
2024 | 8. Bildung und Kommunikation | 8.2.2. Kommunikationsstrategie | Eine Kommunikationsstrategie für die Klimaschutzarbeit der EKvW ist erstellt und kommuniziert. | Klimabüro | Landeskirche
2023 | 8. Bildung und Kommunikation | 8.2.3. Informationsbereitstellung | Akteur:innen und Gremien berichten regelmäßig sowohl im eigenen Wirkungsfeld als auch nach außen über ihre Aktivitäten, deren Wirksamkeit und den Grad der Zielerreichung. | Akteur:innen und Gremien | alle Ebenen
2023 | 8. Bildung und Kommunikation | 8.2.3. Informationsbereitstellung | Allen Aktiven und Interessierten innerkirchlich und außerkirchlich werden die notwendigen Informationen zum Klimaschutzprozess bereitgestellt. ff | Kirchenleitung | Landeskirche
2023 | 8. Bildung und Kommunikation | 8.2.4. Austausch | Ein regelmäßiger Austausch zwischen den Akteur:innen zu Klimaschutzmaßnahmen ist etabliert und wird ausgeweitet. | Fachstelle / Ansprechperson für Klimaschutz | Kirchenkreis
2023 | 8. Bildung und Kommunikation | 8.2.4. Austausch | Ein regelmäßiger Austausch zwischen den Akteur:innen zu Klimaschutzmaßnahmen ist etabliert und wird ausgeweitet. ff | Klimabüro | Landeskirche
2024 | 8. Bildung und Kommunikation | 8.2.4. Austausch | Eine digitale Datenplattform ist eingerichtet. | Klimabüro | Landeskirche
2023 | 8. Bildung und Kommunikation | 8.2.5. Best-Practice | Best-Practice-Beispiele zu den einzelnen Handlungsbereichen werden gesammelt und veröffentlicht. ff | Klimabüro | Landeskirche

## Tabelle2
Ebene | (Alle)
Zuständigkeit | (Alle)
Zeilenbeschriftungen | Mittelwert von Zeit
1. Organisation | 2024.3333
25% der langfristig kirchlich genutzten Gebäude (keine Pfarrhäuser) sind Teil des landeskirchlichen Energiemonitorings. ff | 2025
80% der THG-Emissionen kirchlich genutzter Gebäude werden in der THG-Bilanz erfasst. ff | 2025
Den Kirchengemeinden steht das Angebot eines automatisierten Klimaberichts zur Verfügung. ff | 2025
Der Bericht zur Klimaschutzfinanzierung wird thematisiert. ff | 2024
Der jährliche Energieverbrauch der Kirchengemeinden ist erfasst und ausgewertet. | 2024
Die Gebäudedatenbanken aller Ebenen der EKvW sind miteinander abgestimmt und synchronisiert. | 2024
Die landeskirchliche Gebäude- und Energiedatenbank ist mit den Kirchenkreisen abgestimmt und synchronisiert. ff | 2024
Ein Bericht zur Klimaschutzfinanzierung der Kirchenkreise ist erstellt. ff | 2024
Ein flächendeckendes, automatisiertes Energiemonitoring der kirchlich genutzten Gebäude ist eingerichtet. | 2031
Ein landeskirchliches Energiemonitoring ist pilotiert. | 2024
Ein Leitfaden zur Gründung von und Kooperation mit solidarischen Organisationsformen, Genossenschaften und Vereinen ist erstellt. | 2025
Eine THG-Eröffnungsbilanz für 2023 ist erstellt. ff | 2024
Fachstellen für Klimaschutz sind eingerichtet. | 2023
Fundraising und alternative Fundingstrategien werden befördert. ff | 2024
Gremien mit dem Handlungsbereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind beauftragt. | 2023
Hilfsmittel zur Verwendung und zur Berichterstattung über die Klimapauschale sind erstellt (Anhang 4 und 5). | 2023
Klimaschutz ist als fester TOP mindestens einmal jährlich in den landeskirchlichen Gremien gesetzt. ff | 2023
Klimaschutzkonzepte sind erstellt und werden regelmäßig evaluiert und fortgeschrieben. ff | 2026
Standards für Klimaschutzkonzepte in der EKvW sind festgelegt (Anhang 3). | 2023
Standards zur einheitlichen Bilanzierung in der EKvW sind festgelegt (Anhang 2). | 2023
Über die Klimaschutzfinanzierung berichten die Kirchenkreise und die Landeskirche jährlich. Die Berichte sind ausgewertet und die finanzierten Klimaschutzmaßnahmen evaluiert. | 2024
2. Gebäudestrategie | 2025.1667
Bedarfsplanung und Gebäudekonzeption in den Planungsräumen sind erstellt. Sie sind Teil der kreiskirchlichen Klimaschutzkonzepte. | 2025
Ein Steckbrief über Gebäudebestand, Finanzkraft und Sozialraum jeder Körperschaft ist erstellt. | 2025
Eine Analyse aller Körperschaften mit den in der Bestandsaufnahme erhobenen Daten ist erstellt. | 2026
Entwicklungsziele für die Planungsräume sind festlegt. | 2026
Gemeindekonzeptionen sind, soweit es für die Gebäudestrategie notwendig ist, aktualisiert. | 2025
Landeskirchliche Vorgaben über einen Steckbrief für Körperschaften sind definiert und bereitgestellt. | 2024
3. Gebäudeeffizienz | 2024.25
Heizungen sind nach Alter und Zustand katalogisiert und werden regelmäßig gewartet. | 2025
Landeskirchliche Grundsätze für Sanierung und Neubau sind bereitgestellt. | 2024
Neubauten werden möglichst als Plusenergiegebäude konzipiert. | 2023
Verantwortlichkeiten im Gebäudemanagement sind geklärt, Verantwortliche eingewiesen, Wartungsverträge geprüft und ggf. abgeschlossen. Technische Bedienungsanleitungen sind ggf. eingeholt. | 2025
4. Erneuerbare Energien | 2024.6667
Die EKvW unterstützt die Energiewende in Deutschland. Dabei betreibt sie aktive Lobbyarbeit unter anderem für einfachere Genehmigungsprozesse von Erneuerbare-Energien-Anlagen, beispielsweise Photovoltaik auf Denkmälern. | 2023
In den kirchlichen Körperschaften wird zertifizierter Grünstrom bezogen. | 2025
Leitlinien zur finanziellen Beteiligung an Erneuerbaren-Energien-Anlagen sind erstellt. | 2025
Potentiale von Erneuerbare-Energien-Anlagen auf Gebäuden, forst- und landwirtschaftlichen Flächen werden systematisch geprüft. | 2025
Potentiale von Erneuerbare-Energien-Anlagen auf Gebäuden, forst- und landwirtschaftlichen Flächen wurden systematisch geprüft. | 2025
5. Mobilität | 2025.4667
An kirchlichen Gebäudestandorten sind qualitativ hochwertige, leicht erreichbare, überdachte Fahrradstellplätze eingerichtet. Duschen, Umkleide- und Trockenräume sind bereitgestellt. | 2027
Die Bildung von Fahrgemeinschaften und Mitfahrgelegenheiten werden unterstützt. ff | 2024
Die Fuhrparks der kirchlichen Körperschaften sind als Teil der Klimaschutzkonzepte analysiert. | 2025
Die Reisekosten werden in einem einheitlichen Verfahren erfasst und gesammelt. ff | 2025
Die Schaffung von Fahrradstellplätzen im Sinne des Konzeptes an Arbeitsstätten ist abgeschlossen. | 2031
Die technische und organisatorische Ausgestaltung von Mitfahrten wird vom Klimabüro unterstützt, z. B. durch die Bereitstellung einer Kommunikationsplattform. ff | 2026
Die Voraussetzungen für die Anlage von Fahrradstellplätzen an kirchlichen Gebäudestandorten sind geprüft. | 2025
Die Zahl der baurechtlich geforderten PKW-Stellplätze an Arbeitsstätten ist festgestellt. | 2024
Diensträder für ehrenamtlich und beruflich Mitarbeitende stehen in allen kirchlichen Körperschaften zur Verfügung. | 2027
Dienstvereinbarungen betreffend Mobiles Arbeiten und/oder Homeoffice sind dem Evaluationsergebnis angepasst bzw. danach abgeschlossen. | 2026
Dienstvereinbarungen über Gehaltsumwandlung zum (E-)Fahrradleasing sind für die Mitarbeitenden aller kirchlichen Körperschaften abgeschlossen und publiziert. ff | 2026
Digitale Formate haben für Besprechungen Vorrang. Für kirchliche Veranstaltungen sind Entscheidungskriterien für digitale Formate festgelegt. Die notwendige Technik und das notwendige Fachpersonal steht zur Verfügung. ff | 2025
Eine digitale Musterreisekostenerhebung ist entwickelt und freigegeben. | 2024
Eine Informationswebsite zu Angeboten und Möglichkeiten nachhaltiger Mobilität für Mitarbeitende ist eingerichtet. | 2024
Eine Umfrage zum Mobilitätsverhalten in den kirchlichen Körperschaften ist abgeschlossen und wird erstmalig evaluiert. | 2025
Förderanträge für E-Ladestationen sind, soweit möglich, gestellt. 20% des Ausbauziels von E-Ladestationen für PKW und Fahrräder, in Verbindung mit PV-Anlagen, sind erreicht. | 2031
Mitarbeitende werden regelmäßig zu den Potentialen individueller Mobilitätsentscheidungen informiert. | 2025
Mitarbeitende werden regelmäßig zu den Potentialen individueller Mobilitätsentscheidungen informiert. ff | 2025
Mitarbeitenden wird die Anschaffung einer Netzkarte (z.B. Deutschlandticket) und / oder einer BahnCard finanziert oder bezuschusst. ff | 2024
Möglichkeiten für Homeoffice und/oder Mobiles Arbeiten sind evaluiert, Verbesserungspotentiale sind festgestellt. | 2024
Muster für Mobilitätsumfragen sind bereitgestellt. | 2024
Pkw-Stellplätze an Arbeitsstätten sind auf die grundstücksbezogene baurechtlich erforderliche Anzahl reduziert. | 2031
Potenzial, Ausbaustand und -ziele von E-Ladestationen für PKW und Fahrräder sind festgestellt. | 2025
Präsenz- und Reiseveranstaltungen werden auch unter Berücksichtigung einer emissionsarmen An- und Abreise geplant. ff | 2024
Privat beschaffte Netzkarten / BahnCards werden bei dienstlicher Nutzung durch ehrenamtlich oder beruflich Mitarbeitende anteilig erstattet. ff | 2024
Wartungs- und Reparaturkoffer für (E-)Fahrräder sind an den Arbeitsstätten vorhanden. | 2025
Wo PKW benötigt werden, werden keine Fahrzeuge mit fossilem Antrieb angeschafft. | 2023
6. Beschaffung | 2025.5
(Bau-)Kirchmeister:innen und Mitarbeitende der Kreiskirchenämter werden zu nachhaltigen Baustoffen sensibilisiert und geschult. | 2025
Beschaffungsordnungen sind von den kirchlichen Körperschaften ausgearbeitet und von den Leitungsorganen in Kraft gesetzt. | 2026
Eine THG-Bilanzierung im Handlungsbereich Beschaffung ist erstellt und wird fortgeschrieben. | 2026
Eine THG-Bilanzierung im Handlungsbereich Beschaffung ist erstellt und wird fortgeschrieben. ff | 2026
In Zusammenarbeit mit IT-Fachstellen wurde eine Energiesparstrategie erstellt. | 2027
Pilotprojekte zur nachhaltigen Beschaffung wurden fachlich begleitet, dokumentiert, aufbereitet, kommuniziert und werden fortgeschrieben. | 2026
Pilotprojekte zur nachhaltigen Beschaffung wurden fachlich begleitet, dokumentiert, aufbereitet, kommuniziert und werden fortgeschrieben. ff | 2026
Richtlinien und Verfahren für Genehmigungs- und Finanzierungsprozesse berücksichtigen den Vorrang nachhaltiger Baustoffe. | 2026
Schulungen zur Sensibilisierung für Mitarbeitende der kirchlichen Körperschaften sind ausgearbeitet und werden durchgeführt. | 2025
Standards für eine THG-Bilanzierung im Handlungsbereich Beschaffung sind erarbeitet, auch unter Einbeziehung der IT. ff | 2024
Eine Musterbeschaffungsordnung ist bereitgestellt. Sie beinhaltet die im Klimaschutzplan formulieren Vorgaben. | 2024
7. Kirchenland | 2024.9333
Auswahlkriterien für Pächter:innen sind definiert. | 2024
Bei laufenden Pachtverträgen werden Pächter:innen bestärkt, Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der biologischen Vielfalt auf ihrem Kirchenpachtland anzuwenden. | 2024
Die Eigentumsflächen nach Lage, Größe und Nutzung sind erfasst und an das Klimabüro übermittelt. | 2024
Die Nutzungsart der Eigentumsflächen ist ausgewertet. Mögliche Haupthandlungsbereiche und räumliche Schwerpunkte unter Berücksichtigung der lokalen Besonderheiten sind identifiziert. | 2025
Die Verbesserung und längerfristige Sicherung der Biodiversität als wesentliches ökologisches Nachhaltigkeitskriterium vor dem Hintergrund des Klimawandels ist geprüft und entsprechende Maßnahmen fortlaufend umgesetzt. | 2027
Eigentümer:innen bzw. Nutzer:innen kooperieren mit thematisch involvierten Institutionen. | 2026
Eine Unterstützung bei der Kooperation mit thematisch involvierten Institutionen wird angeboten. | 2025
Empfehlungen sind ausgearbeitet und eine entsprechende Beratung wird angeboten. | 2026
Erfahrungsaustausch, Abstimmungsprozesse und Zusammenarbeit im Bereich der Ökumene sind intensiviert. | 2024
Es werden Projekte in den zuvor als prioritär festgestellten Räumen und Handlungsbereichen unterstützt. | 2026
Landeskirchliche Leitlinien sind fortgeschrieben und erweitert. | 2025
Punktuelle Einzelvorhaben werden – bei Vorrang vor dem grundsätzlich angestrebten Flächen- und Nutzungsschutz – in ihren Auswirkungen auf Naturhaushalt und Landschaftsbild bevorzugt durch konkrete örtliche Maßnahmen ausgeglichen. | 2023
Bei der Beteiligung an Planungen von Bauflächen oder Infrastrukturmaßnahmen, von denen kirchliche Flächen betroffen sind, bringen die Eigentümer:innen die Aspekte der landeskirchlichen Nachhaltigkeitsziele mit Nachdruck ein. | 2023
Für Flächeneigentümer:innen wird eine Beratung angeboten. Best Practice Beispiele werden gesammelt und kommuniziert. | 2026
8. Bildung und Kommunikation | 2024
Akteur:innen und Gremien berichten regelmäßig sowohl im eigenen Wirkungsfeld als auch nach außen über ihre Aktivitäten, deren Wirksamkeit und den Grad der Zielerreichung. | 2023
Allen Aktiven und Interessierten innerkirchlich und außerkirchlich werden die notwendigen Informationen zum Klimaschutzprozess bereitgestellt. ff | 2023
Best-Practice-Beispiele zu den einzelnen Handlungsbereichen werden gesammelt und veröffentlicht. ff | 2023
BNE-Qualifizierungen werden angeboten bzw. vermittelt und sind für den spez. kirchlichen Kontext angepasst. | 2025
Der Bedarf an Schulungen zu den einzelnen Handlungsbereichen für haupt-, neben- und ehrenamtliche Mitarbeitende und Multiplikator:innen ist flächendeckend abgefragt und abgestimmt. | 2025
Ein multidisziplinäres Team mit Expertinnen und Experten aus Bildungskontexten ist gegründet und hat seine Arbeit aufgenommen. Es steht als Ansprechpartner zur Verfügung. ff | 2024
Ein regelmäßiger Austausch zwischen den Akteur:innen zu Klimaschutzmaßnahmen ist etabliert und wird ausgeweitet. | 2023
Ein regelmäßiger Austausch zwischen den Akteur:innen zu Klimaschutzmaßnahmen ist etabliert und wird ausgeweitet. ff | 2023
Eine Bildungsstrategie und ein Schulungskonzept zum Klimaschutz ist erstellt und wird fortgeschrieben. ff | 2024
Eine digitale Datenplattform ist eingerichtet. | 2024
Eine Kommunikationsstrategie für die Klimaschutzarbeit der EKvW ist erstellt und kommuniziert. | 2024
Lerninhalte für Schule, Aus-, Fort- und Weiterbildung wurden überprüft und nach BNE-Standards im Rahmen gegebener Gestaltungsspielräume überarbeitet. | 2027
Gesamtergebnis | 2024.8962